## Sheet1
Naziv user storija | Naziv taska | Estimirano vreme | Realno utroseno vreme
docker edukacija
| ef core edukacija | 4h
pre pocetka projekta
| estimacija taskova | 1h
| crtanje I razmisljanje | 1h
| postavljanje foldera projekata | 1h
| webclient init | 2h
Korisnik moze da kreira svoj nalog/novcanik unosom imena, prezimena, jmbg-a, banke, bankovnog racuna i PIN-a, i dobija jedinstveni sestocifreni PASS.
| wallet domen (entitet service I repo) | 1h
| pass service | 15 min
| implementacija bank mock-a | 1h
| provera da li je punoletan | 20m
| usecase impl (back-end) | 30m
| usecase impl (front-end) | 45m
Kao korisnik potrebno je da mogu da prebacim novac sa povezanog bankovnog racuna na nalog/novcanik u appu
| transaction domen (entitet service I repo) | 1h
| usecase impl (back-end) | 1h
| usecase impl (front-end) | 1h
Kao korisnik potrebno je da mogu da prebacim novac sa naloga/novcanika na povezani bankovni racun
| usecase impl (back-end) | 30m
| usecase impl (front-end) | 30m
Kao korisnik potrebno je da mogu da vrsim transfer novca sa svog na neki drugi novcanik u sistemu |  |  |  | transaction type
| uvodjenje transfera | 30m
| usecase impl (back-end) | 45m
| usecase impl (front-end) | 15m
Kao korisnik potrebno je da mogu da proverim stanje na svom novcaniku u svakom trenutku |  |  |  | balance
| usecase impl (back-end) | 30m
| usecase impl (front-end) | 60m
Korisniku blokiranog novcanika dozvoljene su samo operacije upita stanja i pregleda transakcija |  |  |  | is blocked
| uvesti isblocked prop | 10m
| usecase impl (back-end) | 30m
| usecase impl (front-end) | 30m
Kao korisnik potrebno je da mogu da vidim listu svojih transakcija
| usecase impl (back-end) | 30m
| usecase impl (front-end) | 1h
Kao korisnik potrebno je da mogu da promenim svoj PASS
| usecase impl (back-end) | 45m
| usecase impl (front-end) | 20m
Administrator moze da blokira/odblokira odredjeni novcanik/nalog |  |  |  | admin rola?
| uvodjenje rola I admina | 90m
| usecase impl (back-end) | 20m
| usecase impl (front-end) | 15m
Sistem treba da racuna proviziju u slucaju transfera novca izmedju dva novcanika
| usecase impl (back-end) | 1hm
| usecase impl (front-end) | 15m
| config | 15m
Sistem treba da limitira maksimalni iznos uplate/isplate po novcaniku na mesecnom nivou
| usecase impl (back-end) | 1hm
| usecase impl (front-end) | 15m
| config | 15m
dokerizacija |  | 1h
ukupno |  | sa pred pocetkom 1540
samo code 1240